## Historias_de_Usuario
LinkCare — Historias de Usuario
Derivadas del Product Backlog (ítems tipo "Historia de Usuario"), con criterios de aceptación en formato Dado / Cuando / Entonces.
ID | Módulo | Historia de Usuario | Dado (Given) | Cuando (When) | Entonces (Then) | Prioridad | Puntos | Estado | Requisito | Ítem Backlog
HU-01 | Autenticación | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a la aplicación. | el usuario tiene una cuenta registrada en el sistema | ingresa su usuario y contraseña correctos | el sistema le permite acceder a la aplicación | Alta | 2 | Prototipo | RF-001 | PB-01
HU-02 | Navegación | Como usuario, quiero ser dirigido automáticamente a la interfaz de mi rol al iniciar sesión. | el rol del usuario fue identificado correctamente | el usuario ingresa a la aplicación | es redirigido automáticamente a la interfaz correspondiente a su rol | Alta | 2 | En desarrollo | RF-004 | PB-04
HU-03 | Dashboard | Como usuario, quiero ver un dashboard con la información y accesos relevantes para mi rol. | el usuario inició sesión y su rol fue identificado | ingresa al dashboard | visualiza únicamente los módulos y datos habilitados para su rol | Alta | 3 | Parcial | RF-006 | PB-05
HU-04 | Pacientes | Como médico, quiero registrar un nuevo paciente con sus datos básicos. | el médico completa el formulario de registro con datos válidos | confirma el registro | el sistema almacena al paciente y lo muestra en el listado de pacientes | Alta | 3 | Prototipo | RF-008 | PB-06
HU-05 | Pacientes | Como médico, quiero ver el listado de mis pacientes registrados. | tengo pacientes registrados o asociados a mi atención | accedo al módulo de pacientes | veo el listado completo con su información básica | Alta | 2 | Parcial | RF-009 | PB-07
HU-06 | Pacientes | Como médico, quiero asociar cuidadores y familiares a un paciente para que accedan a su información. | tengo un paciente registrado | asocio un usuario (cuidador o familiar) a ese paciente indicando el tipo de relación | ese usuario queda habilitado para acceder a la información permitida según su rol y tipo de relación | Alta | 3 | Parcial | RF-010 | PB-08
HU-07 | Ficha clínica | Como actor autorizado, quiero consultar la ficha clínica del paciente según mi rol. | el paciente tiene una ficha clínica registrada | un actor autorizado accede a ella | visualiza únicamente la información habilitada para su rol | Alta | 3 | Parcial | RF-011 | PB-09
HU-08 | Medicamentos | Como médico, quiero registrar una prescripción de medicamento para un paciente. | el médico selecciona un paciente registrado | registra una prescripción con medicamento, dosis, frecuencia y hora de inicio | el sistema almacena la prescripción asociada al paciente y al médico que la recetó, con estado inicial pendiente de aprobación | Alta | 5 | Prototipo | RF-013 | PB-10
HU-09 | Medicamentos | Como actor autorizado, quiero ver los medicamentos e indicaciones vigentes de un paciente. | existen prescripciones vigentes para un paciente | un actor autorizado consulta los medicamentos del paciente | el sistema muestra el listado de medicamentos vigentes con su indicación | Alta | 3 | Parcial | RF-014 | PB-11
HU-10 | Medicamentos | Como cuidador, quiero marcar un medicamento como administrado, quedando registrada la acción. | existe una prescripción vigente para el paciente | el cuidador marca el medicamento como administrado | el sistema registra la fecha, hora y responsable de la administración | Alta | 5 | Prototipo | RF-015 | PB-12
HU-11 | Observaciones | Como médico, quiero registrar una observación clínica sobre el paciente. | el médico atiende o revisa a un paciente | registra una observación clínica | el sistema la almacena asociada al paciente, con fecha, hora y autor | Alta | 3 | Prototipo | RF-017 | PB-13
HU-12 | Autenticación | Como usuario, quiero cerrar sesión de forma segura desde cualquier punto de la aplicación. | tengo una sesión activa en la aplicación | selecciono la opción de cerrar sesión | soy redirigido al login y no puedo acceder a vistas protegidas sin autenticarme nuevamente | Media | 1 | Prototipo | RF-005 | PB-18
HU-13 | Navegación | Como usuario, quiero acceder desde el dashboard a los módulos habilitados para mi rol. | estoy en el dashboard con sesión iniciada | selecciono un módulo habilitado para mi rol | accedo a ese módulo sin errores de navegación | Media | 2 | Parcial | RF-007 | PB-19
HU-14 | Historial | Como actor autorizado, quiero ver el historial cronológico de eventos del paciente. | el paciente tiene eventos registrados (medicamentos, observaciones, etc.) | consulto su historial | veo un listado cronológico de esos eventos | Media | 3 | Parcial | RF-012 | PB-20
HU-15 | Medicamentos | Como actor autorizado, quiero ver el historial de medicamentos ya administrados. | existen registros de administración de medicamentos | un actor autorizado consulta el historial de medicamentos administrados | el sistema muestra fecha, hora y responsable de cada administración | Media | 3 | Parcial | RF-016 | PB-21
HU-16 | Observaciones | Como cuidador, quiero registrar observaciones sobre el cuidado diario del paciente. | tengo un paciente asignado y el permiso está confirmado | registro una observación de cuidado | queda asociada al paciente con fecha y autor (alcance sujeto a validación de permisos) | Media | 3 | Parcial | RF-018 | PB-22
HU-17 | Observaciones | Como actor autorizado, quiero consultar las observaciones registradas sobre el paciente. | existen observaciones registradas para un paciente | un actor autorizado accede al módulo de observaciones | el sistema muestra únicamente las observaciones visibles para su rol | Media | 2 | Parcial | RF-020 | PB-23
HU-18 | Salud | Como médico, quiero registrar variables de salud del paciente (presión, glicemia, peso, etc.). | el médico selecciona un paciente | ingresa el tipo de variable, el valor y su unidad de medida | el sistema almacena la medición asociada al paciente, con fecha, hora y usuario que la registró | Media | 5 | Pendiente | RF-021 | PB-24
HU-19 | Salud | Como actor autorizado, quiero consultar las variables de salud registradas del paciente. | existen variables de salud registradas para el paciente | un actor autorizado consulta el módulo de salud | el sistema muestra las mediciones con su tipo, valor, unidad y fecha (visibilidad por rol por confirmar) | Media | 3 | Pendiente | RF-022 | PB-25
HU-20 | Notificaciones | Como usuario, quiero recibir notificaciones ante eventos relevantes del sistema. | se han definido los eventos que generan notificación, el canal y las preferencias aplicables al usuario | ocurre un evento relevante (ej. medicamento pendiente o nueva observación) y existe un dispositivo registrado cuando corresponda | el sistema debe intentar notificar al usuario correspondiente según sus preferencias; el envío push y su registro deben validarse antes de considerar la historia implementada | Media | 5 | Propuesto (pendiente de validar) | RF-026 | PB-26
HU-21 | Observaciones | Como cuidador, quiero registrar una observación mediante grabación o transcripción de voz. | tengo un paciente asignado | registro una observación por voz | el sistema la almacena como anotación del paciente, marcada como registro de voz, con fecha y autor | Baja | 8 | Prototipo | RF-019 | PB-27
HU-22 | QR | Como cuidador, quiero escanear el QR de un paciente para acceder rápidamente a su información. | el cuidador escanea el código QR de un paciente | el código corresponde a un paciente válido y asociado a ese cuidador | el sistema concede acceso a la información del paciente | Baja | 5 | Prototipo | RF-023 | PB-28
HU-23 | Perfil | Como usuario, quiero consultar y editar la información de mi perfil. | tengo una cuenta registrada en el sistema | edito mis datos de perfil y guardo los cambios | la información se actualiza correctamente | Baja | 2 | Prototipo | RF-025 | PB-30
HU-24 | Medicamentos | Como médico, quiero aprobar una prescripción para dejar evidencia de que fue emitida por un médico. | existe una prescripción pendiente de aprobación | un médico la aprueba (firma) | el sistema registra quién la aprobó y cuándo, y actualiza el estado de la prescripción | Media | 2 | Pendiente | RF-029 | PB-31
Nota: las historias marcadas como "Propuesto / Pendiente de validar" tienen criterios de aceptación preliminares, ya que la funcionalidad aún no está confirmada como parte del alcance final. Las tablas push_devices, notification_preferences y notification_dispatches están presentes en el esquema SQL; su integración funcional y el envío real de notificaciones deben verificarse. Las tareas técnicas del Product Backlog (RBAC, cifrado, HTTPS, validación de QR) no se incluyen aquí por no ser historias de usuario; se documentan en el Product Backlog y en la Matriz de Requerimientos.