## Product_Backlog
LinkCare — Product Backlog
Lista priorizada de funcionalidades a construir, derivada de la Matriz de Requerimientos (01_Matriz_Requerimientos).
ID | Prioridad | Tipo | Módulo | Ítem | Descripción | Puntos | Estado | Requisito relacionado
PB-01 | Alta | Historia de Usuario | Autenticación | Iniciar sesión | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a la aplicación. | 2 | Prototipo | RF-001
PB-02 | Alta | Tarea técnica | Autenticación | Validar credenciales | Validar usuario y contraseña ingresados contra la base de datos de usuarios. | 2 | Prototipo | RF-002
PB-03 | Alta | Tarea técnica | Autenticación | Identificar rol del usuario | Obtener y almacenar en la sesión el rol del usuario autenticado (médico, cuidador o familiar). | 2 | Parcial | RF-003
PB-04 | Alta | Historia de Usuario | Navegación | Redirigir según rol | Como usuario, quiero ser dirigido automáticamente a la interfaz de mi rol al iniciar sesión. | 2 | En desarrollo | RF-004
PB-05 | Alta | Historia de Usuario | Dashboard | Ver dashboard según rol | Como usuario, quiero ver un dashboard con la información y accesos relevantes para mi rol. | 3 | Parcial | RF-006
PB-06 | Alta | Historia de Usuario | Pacientes | Registrar paciente | Como médico, quiero registrar un nuevo paciente con sus datos básicos. | 3 | Prototipo | RF-008
PB-07 | Alta | Historia de Usuario | Pacientes | Consultar pacientes | Como médico, quiero ver el listado de mis pacientes registrados. | 2 | Parcial | RF-009
PB-08 | Alta | Historia de Usuario | Pacientes | Asociar usuarios a un paciente | Como médico, quiero asociar cuidadores y familiares a un paciente para que accedan a su información. | 3 | Parcial | RF-010
PB-09 | Alta | Historia de Usuario | Ficha clínica | Consultar ficha del paciente | Como actor autorizado, quiero consultar la ficha clínica del paciente según mi rol. | 3 | Parcial | RF-011
PB-10 | Alta | Historia de Usuario | Medicamentos | Prescribir medicamento | Como médico, quiero registrar una prescripción de medicamento para un paciente, quedando en estado pendiente de aprobación. | 5 | Prototipo | RF-013
PB-11 | Alta | Historia de Usuario | Medicamentos | Consultar medicamentos vigentes | Como actor autorizado, quiero ver los medicamentos e indicaciones vigentes de un paciente. | 3 | Parcial | RF-014
PB-12 | Alta | Historia de Usuario | Medicamentos | Registrar administración de medicamento | Como cuidador, quiero marcar un medicamento como administrado, quedando registrada fecha, hora y responsable. | 5 | Prototipo | RF-015
PB-13 | Alta | Historia de Usuario | Observaciones | Registrar observación médica | Como médico, quiero registrar una observación clínica sobre el paciente. | 3 | Prototipo | RF-017
PB-14 | Alta | Tarea técnica | Permisos | Controlar permisos según rol | Restringir el acceso a funcionalidades y datos según el rol del usuario autenticado (RBAC). | 5 | Parcial | RF-027
PB-15 | Alta | Tarea técnica | Trazabilidad | Registrar responsable de acciones | Registrar el usuario, fecha y hora responsable de cada acción relevante del sistema. | 3 | Parcial | RF-028
PB-16 | Alta | Tarea técnica | Seguridad | Cifrar contraseñas de usuario | Almacenar las contraseñas de forma cifrada/hasheada, nunca en texto plano. | 2 | Pendiente | RNF-001
PB-17 | Alta | Tarea técnica | Seguridad | Comunicación cifrada cliente-servidor | Configurar HTTPS/TLS para todas las comunicaciones entre la app y el backend. | 2 | Pendiente | RNF-010
PB-18 | Media | Historia de Usuario | Autenticación | Cerrar sesión | Como usuario, quiero cerrar sesión de forma segura desde cualquier punto de la aplicación. | 1 | Prototipo | RF-005
PB-19 | Media | Historia de Usuario | Navegación | Navegar entre módulos | Como usuario, quiero acceder desde el dashboard a los módulos habilitados para mi rol. | 2 | Parcial | RF-007
PB-20 | Media | Historia de Usuario | Historial | Consultar historial del paciente | Como actor autorizado, quiero ver el historial cronológico de eventos del paciente. | 3 | Parcial | RF-012
PB-21 | Media | Historia de Usuario | Medicamentos | Consultar medicamentos administrados | Como actor autorizado, quiero ver el historial de medicamentos ya administrados. | 3 | Parcial | RF-016
PB-22 | Media | Historia de Usuario | Observaciones | Registrar observación de cuidado | Como cuidador, quiero registrar observaciones sobre el cuidado diario del paciente. | 3 | Parcial | RF-018
PB-23 | Media | Historia de Usuario | Observaciones | Consultar observaciones | Como actor autorizado, quiero consultar las observaciones registradas sobre el paciente. | 2 | Parcial | RF-020
PB-24 | Media | Historia de Usuario | Salud | Registrar variables de salud | Como médico, quiero registrar variables de salud del paciente (presión, glicemia, peso, etc.). | 5 | Pendiente | RF-021
PB-25 | Media | Historia de Usuario | Salud | Consultar variables de salud | Como actor autorizado, quiero consultar las variables de salud registradas del paciente. | 3 | Pendiente | RF-022
PB-26 | Media | Historia de Usuario | Notificaciones | Recibir notificaciones | Como usuario, quiero recibir notificaciones ante eventos relevantes (medicamento pendiente, nueva observación). | 5 | Propuesto (pendiente de validar) | RF-026
PB-27 | Baja | Historia de Usuario | Observaciones | Registrar observación por voz | Como cuidador, quiero registrar una observación mediante grabación o transcripción de voz. | 8 | Prototipo | RF-019
PB-28 | Baja | Historia de Usuario | QR | Escanear código QR | Como cuidador, quiero escanear el QR de un paciente para acceder rápidamente a su información. | 5 | Prototipo | RF-023
PB-29 | Baja | Tarea técnica | QR | Validar código QR | Validar que el código QR escaneado corresponda a un paciente válido y autorizado para el cuidador. | 3 | Parcial | RF-024
PB-30 | Baja | Historia de Usuario | Perfil | Gestionar perfil | Como usuario, quiero consultar y editar la información de mi perfil. | 2 | Prototipo | RF-025
PB-31 | Media | Historia de Usuario | Medicamentos | Aprobar (firmar) prescripción | Como médico, quiero aprobar una prescripción para dejar evidencia de que fue emitida por un médico. | 2 | Pendiente | RF-029
Resumen de esfuerzo (story points)
Prioridad | Ítems | Puntos totales
Alta | 17 | 50
Media | 10 | 29
Baja | 4 | 18
Total | 31 | 97
Nota: la estimación en puntos es referencial (escala tipo Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8) y sirve de insumo para distribuir los ítems en el Sprint Backlog. Los ítems marcados como "Propuesto / Pendiente de validar" se incluyen en el backlog pero no están confirmados como parte del alcance final del proyecto.