## Carta_Gantt
LinkCare — Carta Gantt
Cronograma en semanas académicas (S1-S18), organizado en las 3 fases definidas.
Actividad | Responsable | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Análisis de requerimientos | Andrés Saldívar / Giancarlo Trepiana | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
Diseño de solución | Andrés Saldívar / Giancarlo Trepiana | bar: Fase 1 S 2 to Fase 1 S 3
Modelamiento de datos | Andrés Saldívar | bar: Fase 1 S 3 to Fase 2 S 5
Diseño de interfaz | Andrés Saldívar | bar: Fase 1 S 4 to Fase 2 S 6
Desarrollo de funcionalidades | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 11
Integración del sistema | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar | bar: Fase 2 S 12 to Fase 2 S 13
Pruebas funcionales | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar | bar: Fase 2 S 14 to Fase 2 S 15
Correcciones y mejoras | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar | bar: Fase 2 S 15 to Fase 3 S 16
Validación final | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar | bar: Fase 3 S 16
Documentación y presentación | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar | bar: Fase 3 S 17