## Sprint_Backlog
LinkCare — Sprint Backlog
Ítems del Product Backlog distribuidos en sprints de 1 semana, dentro del bloque "Desarrollo de funcionalidades" (S7 a S11) de la Carta Gantt.
Sprint 1 — S7 de la Carta Gantt — 18 puntos
Objetivo del sprint: Finalizar autenticación, control de roles y bases de seguridad.
ID | Ítem | Tipo | Puntos | Prioridad | Estado | Responsable
PB-02 | Validar credenciales | Tarea técnica | 2 | Alta | Prototipo | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-03 | Identificar rol del usuario | Tarea técnica | 2 | Alta | Parcial | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-04 | Redirigir según rol | Historia de Usuario | 2 | Alta | En desarrollo | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-05 | Ver dashboard según rol | Historia de Usuario | 3 | Alta | Parcial | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-14 | Controlar permisos según rol (RBAC) | Tarea técnica | 5 | Alta | Parcial | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-16 | Cifrar contraseñas de usuario | Tarea técnica | 2 | Alta | Pendiente | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-17 | Comunicación cifrada cliente-servidor | Tarea técnica | 2 | Alta | Pendiente | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
Sprint 2 — S8 de la Carta Gantt — 13 puntos
Objetivo del sprint: Gestión de pacientes y ficha clínica.
ID | Ítem | Tipo | Puntos | Prioridad | Estado | Responsable
PB-06 | Registrar paciente | Historia de Usuario | 3 | Alta | Prototipo | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-07 | Consultar pacientes | Historia de Usuario | 2 | Alta | Parcial | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-08 | Asociar usuarios a un paciente | Historia de Usuario | 3 | Alta | Parcial | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-09 | Consultar ficha del paciente | Historia de Usuario | 3 | Alta | Parcial | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-19 | Navegar entre módulos | Historia de Usuario | 2 | Media | Parcial | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
Sprint 3 — S9 de la Carta Gantt — 21 puntos
Objetivo del sprint: Medicamentos: prescripción, aprobación y administración (núcleo del sistema).
ID | Ítem | Tipo | Puntos | Prioridad | Estado | Responsable
PB-10 | Prescribir medicamento | Historia de Usuario | 5 | Alta | Prototipo | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-11 | Consultar medicamentos vigentes | Historia de Usuario | 3 | Alta | Parcial | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-12 | Registrar administración de medicamento | Historia de Usuario | 5 | Alta | Prototipo | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-31 | Aprobar (firmar) prescripción | Historia de Usuario | 2 | Media | Pendiente | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-15 | Registrar responsable de acciones | Tarea técnica | 3 | Alta | Parcial | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-21 | Consultar medicamentos administrados | Historia de Usuario | 3 | Media | Parcial | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
Sprint 4 — S10 de la Carta Gantt — 12 puntos
Objetivo del sprint: Observaciones, historial y cierre de sesión.
ID | Ítem | Tipo | Puntos | Prioridad | Estado | Responsable
PB-13 | Registrar observación médica | Historia de Usuario | 3 | Alta | Prototipo | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-18 | Cerrar sesión | Historia de Usuario | 1 | Media | Prototipo | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-20 | Consultar historial del paciente | Historia de Usuario | 3 | Media | Parcial | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-22 | Registrar observación de cuidado | Historia de Usuario | 3 | Media | Parcial | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-23 | Consultar observaciones | Historia de Usuario | 2 | Media | Parcial | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
Sprint 5 — S11 de la Carta Gantt — 31 puntos
Objetivo del sprint: Funcionalidades opcionales (según tiempo disponible) y perfil de usuario.
ID | Ítem | Tipo | Puntos | Prioridad | Estado | Responsable
PB-30 | Gestionar perfil | Historia de Usuario | 2 | Baja | Prototipo | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-24 | Registrar variables de salud | Historia de Usuario | 5 | Media | Pendiente | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-25 | Consultar variables de salud | Historia de Usuario | 3 | Media | Pendiente | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-28 | Escanear código QR | Historia de Usuario | 5 | Baja | Prototipo | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-29 | Validar código QR | Tarea técnica | 3 | Baja | Parcial | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-26 | Recibir notificaciones (preferencias, dispositivos y eventos; entrega push pendiente de validar) | Historia de Usuario | 5 | Media | Propuesto (pendiente de validar) | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
PB-27 | Registrar observación por voz | Historia de Usuario | 8 | Baja | Prototipo | Giancarlo Trepiana / Andrés Saldívar
Resumen por sprint
Sprint | Semana (Carta Gantt) | Ítems | Puntos
Sprint 1 | S7 | 7 | 18
Sprint 2 | S8 | 5 | 13
Sprint 3 | S9 | 6 | 21
Sprint 4 | S10 | 5 | 12
Sprint 5 | S11 | 7 | 31
Total |  | 30 | 95
Nota: el Sprint 5 agrupa funcionalidades opcionales (variables de salud, QR, notificaciones y observación por voz) con una carga de puntos deliberadamente alta. Se incluyen para que el equipo las aborde en el orden listado según el tiempo disponible, sin esperar que todas se completen en esa semana. Para PB-26, el esquema contempla tablas de dispositivos, preferencias y registro de notificaciones; la integración con la aplicación y la entrega real de notificaciones push deben validarse antes de marcar la funcionalidad como completada. Si una funcionalidad no se alcanza a desarrollar, su estado se mantiene como "Pendiente" y se reevalúa en la fase de correcciones y mejoras (Fase 3 de la Carta Gantt).