Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se completó la etapa de análisis y diseño: acta de inicio, especificación de requisitos , historias de usuario, Product y Sprint Backlog, Carta Gantt, modelo de datos, diagramas UML, casos de uso, wireframes y documento de arquitectura. En paralelo se desarrolló un MVP de la aplicación móvil LinkCare (Expo / React Native con Supabase) que ya cuenta con versión prototipo de inicio de sesión, registro de pacientes, prescripción y administración de medicamentos y observaciones. Además se diseñó la matriz de pruebas (27 casos), de los cuales 8 ya fueron ejecutados. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se modificaron los objetivos del Acta de Inicio. Objetivo general: desarrollar LinkCare, una aplicación móvil que centralice la información del cuidado de adultos mayores y facilite la comunicación entre médico, cuidador y familiar, con permisos diferenciados por rol. Objetivos específicos: autenticación y control de acceso por roles, gestión de pacientes y su asociación con cuidadores y familiares, módulo de medicamentos (prescripción, consulta y administración), módulo de observaciones clínicas y de cuidado, validar con pruebas internas el funcionamiento y la usabilidad antes del cierre. |
| Metodología | Metodología ágil: Product Backlog priorizado (31 ítems, 97 puntos) y Sprint Backlog con 5 sprints semanales (semanas 7 a 11), dentro de un cronograma de 18 semanas en 3 fases (Carta Gantt). Cada sprint tiene un objetivo definido: autenticación y roles, pacientes y ficha clínica, medicamentos, observaciones e historial, y funcionalidades opcionales y perfil. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Evidencias de avance: se presentan 13 documentos: 01 Acta de Inicio, 02 Especificación de Requisitos, 03 Historias de Usuario, 04 Product Backlog, 05 Carta Gantt, 06 Diagrama Entidad-Relación, 07 Sprint Backlog, 08 Diagramas UML, 09 Casos de Uso, 10 Matriz de Casos de Prueba y 10.2 Evidencias de pruebas, 11 Documento de Arquitectura de Software, 12 Wireframes. Dan cuenta del avance porque cubren el ciclo completo (requisitos, planificación, diseño, datos, arquitectura y pruebas) y se complementan con el código del MVP versionado en el repositorio Git. Calidad del proyecto: se resguarda mediante trazabilidad entre requisito, caso de uso, criterio de aceptación (Dado-Cuando-Entonces) y caso de prueba, versionado de la especificación de requisitos, un estado explícito por requisito (Prototipo, Parcial, En desarrollo, Pendiente) para no presentar como terminado lo que no lo está, revisión de arquitectura y seguridad documentada en el SAD (políticas RLS, funciones SQL y clave pública), y uso de datos ficticios en las pruebas, por tratarse de información de salud sensible. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Levantamiento y análisis de requisitos de software | Definir actores, requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario y casos de uso. | Excel, Word, guía del profesor. | Semanas 1-2 | Andrés Saldívar / Giancarlo Trepiana | Facilitador: problema bien acotado en el Acta. Dificultad: funcionalidades opcionales aún por validar. | Completado (la especificación se mantiene actualizada, versión 1.3). | Ver sección 3. |
| Diseño de arquitectura de software | Definir la arquitectura (app móvil + Supabase) y los diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia y componentes). | Supabase, Expo / React Native, herramientas de diagramación. | Semanas 2-3 | Andrés Saldívar / Giancarlo Trepiana | Facilitador: Supabase entrega autenticación y base de datos sin servidor propio. | Completado (SAD preliminar, con validaciones pendientes en Supabase). | Ver sección 3. |
| Modelamiento y diseño de bases de datos | Elaborar el diagrama entidad-relación y el esquema en PostgreSQL (7 tablas y tablas de notificaciones), con políticas de seguridad. | Supabase PostgreSQL. | Semanas 3-5 | Andrés Saldívar | Dificultad: las políticas RLS no cubren aún la tabla de variables de salud. | Completado (pendiente: política RLS de variables de salud). | N/A |
| Diseño de interfaces y experiencia de usuario | Diseñar los wireframes de baja fidelidad de las pantallas principales. | Documento de wireframes. | Semanas 4-6 | Andrés Saldívar | Faltan pantallas de observaciones y perfil, y el diseño visual definitivo. | En curso | N/A |
| Desarrollo de software móvil | Implementar autenticación, pacientes, ficha clínica, medicamentos, observaciones e historial. | Expo, React Native, Supabase, Git. | Semanas 7-11 (5 sprints semanales) | Andrés Saldívar / Giancarlo Trepiana | Hay avance antes de lo planificado. Dificultad: parte de las vistas usa datos de ejemplo. | En curso, adelantado: 10 ítems en prototipo, 14 parciales, 1 en desarrollo, 5 pendientes y 1 propuesto. | Ver sección 3. |
| Integración de sistemas | Integrar la app con Supabase (Auth, funciones RPC y RLS) y probar los flujos entre roles. | Supabase, Expo. | Semanas 12-13 | Andrés Saldívar / Giancarlo Trepiana | El prototipo ya integra autenticación, tablas y funciones RPC. | No iniciado (según Gantt) | N/A |
| Aseguramiento de calidad y pruebas | Ejecutar la matriz de 27 casos de prueba, registrar evidencias y verificar la seguridad por rol. | Matriz de casos de prueba, node:test, cuentas de prueba con datos ficticios. | Semanas 14-15 | Andrés Saldívar / Giancarlo Trepiana | 13 casos dependen de funcionalidades aún no implementadas. | En curso, adelantado: 8 de 27 casos ejecutados y 6 por ejecutar. | N/A |
| Mejora y corrección de software | Corregir defectos, reforzar la seguridad (RLS y permisos) y decidir la aprobación de prescripciones (RF-029). | Git, Supabase. | Semanas 15-16 | Andrés Saldívar / Giancarlo Trepiana | Depende de los resultados de las pruebas. | No iniciado (según Gantt) | N/A |
| Validación de software | Validar con pruebas internas el funcionamiento y la usabilidad de los 3 roles frente a los criterios de éxito. | Matriz de pruebas, cuentas de los 3 roles. | Semana 16 | Andrés Saldívar / Giancarlo Trepiana | Depende de la corrección de defectos. | No iniciado (según Gantt) | N/A |
| Documentación técnica y comunicación de resultados | Elaborar el informe final y la presentación del proyecto. | Word, Excel, presentación. | Semana 17 | Andrés Saldívar / Giancarlo Trepiana | Ya existen 13 documentos que se actualizan en cada avance. | En curso | N/A |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: uso de herramientas gratuitas y de acceso público (Expo y Supabase), que entregan autenticación, base de datos y seguridad sin construir un servidor propio, documentación temprana y trazable que ordenó el trabajo, y un equipo de dos personas con comunicación directa y roles complementarios. Dificultades y acciones:Parte de las vistas usa datos de ejemplo y las pantallas no siempre demuestran un flujo completo, se verifica cada flujo en ejecución y se registra su estado real.Seguridad: las políticas de acceso por fila no cubren aún la tabla de variables de salud y hay un archivo de entorno que debe excluirse del repositorio, se ampliarán las políticas, se revisarán permisos y .gitignore y, si hubo exposición, se rotarán las credenciales. Los dashboards separados por rol están incompletos, se completarán y probarán con cuentas de cada rol. El alcance de las funcionalidades opcionales es incierto para un equipo de dos, se priorizan los módulos núcleo y el resto se evaluará según el tiempo. El despliegue con Docker no se ha probado, se ejecutará el build con variables de entorno válidas y se comprobará en el navegador.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Ajuste de arquitectura: el Acta de Inicio contemplaba Node.js y JWT propios, en la implementación la app se conecta directamente a Supabase (autenticación, PostgREST, funciones SQL y RLS), sin API propia. Se justifica porque reduce complejidad y tiempo para un equipo de dos, y la documentación (SAD) se actualizó a la arquitectura real. Planificación: no se eliminaron actividades del plan. El desarrollo y las pruebas se adelantaron respecto de la Carta Gantt, pues ya existe un prototipo antes de la semana 7.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No iniciadas, sin retraso: integración del sistema, correcciones y mejoras, y validación final corresponden a las semanas 12 a 16 de la Carta Gantt. Se preparan desde ahora completando las políticas de seguridad y los dashboards por rol. En riesgo o con avance parcial: El diseño visual definitivo de la interfaz tiene wireframes de baja fidelidad, pero faltan las pantallas de observaciones y perfil, se completará en paralelo al desarrollo. La aprobación de prescripciones y los ítems de cifrado de contraseñas y comunicación cifrada) figuran como pendientes, se validará qué cubre Supabase por defecto y se decidirá el alcance en el Sprint 1. Pruebas: 13 de los 27 casos dependen de funcionalidades aún no implementadas y 6 están por ejecutar. Se ejecutarán a medida que cada funcionalidad se implemente.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.